## Harmonogram
załącznik nr …..............do umowy Nr........... / …............................z dnia …………
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
Na wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i drogowych związanych z modernizacją podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do miejsca segregacji chorych, realizowaną w ramach projektu pn: „Poprawa sytuacji epidemiolo gicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publiczne Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
INEWSTOR: Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży, Aleja Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
WYKONAWCA: – ….....................................................................................
Lp | Nazwa zadania rodzaje robót |  | Miesiące realizacji | [5 empty] | razem | stawka podatku Vat | Podatek VAT | Podsumowanie brutto
|  |  | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | pażdziernik 2020
I | Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i drogowych związanych z modernizację podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do miejsca segregacji chorych w tym :
1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe I etap w tym :
1.1 | Remont elementów konstrukcyjnych podjazdu, dylatacje
1.2 | Naprawa i wzmocnienie żelbetowych elementów podjazdu i schodów
1.3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów podjazdu
1.4 | Roboty remontowe nawierzchni chodnika, podjazdu, łącznika z budynkiem
1.5 | Roboty remontowe nawierzchni dróg dojazdowych ( wjazd i zjazd) i chodnika
1.6 | Remont zewnętrznych warstw tynkarskich podjazdu
1.7 | Roboty remontowe schodów ( warstw tynkarskich i posadzki) przy podjeździe
1.8 | Remont odbojnic stalowych w rejonie wiaty
1.9 | Balustrady stalowe podjazdu i schodów przy podjeździe
2 | Roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe II etap w tym :
2.1 | Remont elementów konstrukcyjnych podjazdu, dylatacje
2.2 | Naprawa i wzmocnienie żelbetowych elementów podjazdu i schodów
2.3 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów podjazdu
2.4 | Roboty remontowe nawierzchni chodnika, podjazdu, łącznika z budynkiem
2.5 | Roboty remontowe nawierzchni dróg dojazdowych ( wjazd i zjazd) i chodnika
2.6 | Remont zewnętrznych warstw tynkarskich podjazdu
2.7 | Roboty remontowe schodów ( warstw tynkarskich i posadzki) przy podjeździe
2.8 | Remont odbojnic stalowych w rejonie wiaty
2.9 | Balustrady stalowe podjazdu i schodów przy podjeździe
RAZEM NETTO
PODATEK VAT
RAZEM BRUTTO
PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE ROSNĄCO
|  | WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY